## Costos
Romano
Planilla de piezas medialunera
| RESUMEN | [6 empty] | Areas |  | Valores
[5 empty] | Materias primas: |  | 3329.9736 | Materiales |  | 3329.9736
[5 empty] | Horas de trabajo minutos |  | 4415 | Mano de Obra x dia |  | 320
[5 empty] | Horas de trabajo en horas |  | 73:35 | Dias de trabajo |  | 15
[5 empty] | Dias de trabajo |  | 9.1979
[6 empty] | Gasto planilla | 6273.3069 | Gasto total |  | 8129.9736
Pieza :Rolo laminador | [9 empty] | 70
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /Und | Peso | Valor | Tiempo
0.33 | m | D20 |  | Tref Acero 1045 |  | 32 | 4.81 | 1.5873 | 50.7936 | 35
0.23 | m | D49mmx 3,2mm |  | Caño |  | 32 | 3.26 | 0.7498 | 23.9936 | 2
2 | Unidad | Dext=42 mm; Dint=20mm |  | Arandelas |  | 3.8 |  |  | 7.6 | 10
[8 empty] | Total | 82.3872
Pieza :Rolo paño | [9 empty] | 60
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso / m | Peso | Valor | Tiempo
0.36 | m | D20mm |  | Tref Acero 1045 |  | 30 | 2.81 | 1.0116 | 30.348 | 20
0.23 | m | Dext=100 mm; e=2mm |  | Caño |  | 30 | 4.91 | 1.1293 | 33.879 | 2
2 | Unidad | 100mmx100mm |  | Chapa Nº18 |  | 17 | 15.94 | 0.13 | 4.42 | 15
[8 empty] | Total | 68.647
Pieza :Bandejas | [9 empty] | 1440
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor
1 | Unidad | 275 x70mm |  | Chapa Nº18 |  |  | 17 | 0.149 | 2.533
1 | Unidad | 295x100mm |  | Chapa Nº18 |  |  | 17 | 0.273 | 4.641
2 | Unidad | 590x280mm |  | Chapa Nº18 |  |  | 17 | 1.4 | 23.8
1 | Unidad | 70x2281mm |  | Chapa Nº18 |  |  | 17 | 0.61 | 10.37
1 | Unidad | 275x170mm |  | Chapa Nº18 |  |  | 17 | 0.43 | 7.31
[8 empty] | Total | 48.654
Pieza :Rasqueta | [9 empty] | 50
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
0.235 | mm | 12,7x12,7 mm |  | Barra cuadrada |  | 17.37 | 0 | 0 | 4.0819 | 25
1 | Unidad | 230x40mm |  | Inox 304 |  | 90 |  | 0.1 | 9 | 15
[8 empty] | Total | 13.0819
Pieza :Resortes y fleje | [9 empty] | 15
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
2 | Unidad | 15x350mm |  | Chapa Nº18 |  | 17 | 0.1 | 0 | 1.7
1.5 | m | 10x0,7mm |  | Resorte traccion |  | 56 |  | 0.1 | 84
[8 empty] | Total | 85.7
Pieza :Caja Rodamientos y bujes | [9 empty] | 110
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /m | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
2 | Unidad | D70 |  | Caja Aluminio (Torta) |  | 60 |  |  | 60 | 30
2 | Unidad | --- |  | Caja Buje aluminio |  | 30 |  |  | 30 | 10
2 | Unidad | --- |  | Levas aluminio |  | 90 |  |  | 90 | 50
2 | m | D28mm x 30mm |  | Tref A1045 (Excentrico leva) |  | 32 | 4.86 | 0.28 | 8.96 | 20
[8 empty] | Total | 188.96
Pieza :Tapas Inoxidable | [9 empty] | 30
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Kg | Peso /m2 | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
2 | Unidad | 590x280mm |  | Inox 430 |  | 47.51 | 0 | 1.22 | 57.9622
1 | Unidad | 450x235 |  | Inox 430 |  | 47.51 | 4 | 0.423 | 20.0967
[8 empty] | Total | 57.9622
Pieza :Ejes y tensores | [9 empty] | 75
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /m | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
0.235 | m | D11,2mm |  | Tref A1045 (Soprt. estructura) |  | 32 | 0.75 | 0.17625 | 5.64 | 25
0.32 | m | D11,2mm |  | Tref A1046 (Eje levas aluminio) |  | 32 | 0.75 | 0.24 | 7.68 | 5
0.29 | m | D11,2mm |  | Tref A1045 (Eje levas acero) |  | 32 | 0.75 | 0.2175 | 6.96 | 10
0.05 |  | D20mm |  | Tref A1045 (Eje tensor) |  | 32 | 2.81 | 0.1405 | 4.496 | 20
0.12 | m | 1/4x3/4 |  | Planchuela Tensor |  | 22 | 0.48 | 0.0576 | 1.2672 | 15
[8 empty] | Total | 26.0432
Pieza :Manija | [9 empty] | 40
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Material |  | Precio x Und | Peso /m | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
0.025 | m | 1x3/16 |  | Planchuela (Manija y planchuela) |  | 22 | 0.48 | 0.012 | 0.264 | 5
0.05 | m | 1x3/16 |  | Planchuela (Manija y planchuela) |  | 22 | 0.48 | 0.024 | 0.528 | 5
0.1 | m | 1x3/16 |  | Planchuela (Manija y planchuela) |  | 22 | 0.48 | 0.048 | 1.056 | 5
1 | Unidad | D35mm |  | Grillon(Manija) |  | 360 |  | 0.15 | 54 | 25
2 | Unidad | D35mm |  | Grillon(Reguladores) |  | 360 |  | 0.05 | 36
[8 empty] | Total | 91.848
Pieza :Rodamientos
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
2 | Unidad | 40x17mm |  | R 6203 |  | 22.75 | 0 |  | 45.5 |  | 2015-08-19
2 | Unidad | 32x12mm |  | R6201 |  | 17.5 |  |  | 35 |  | 2015-08-19
2 | Unidad | mm |  | R6202 |  | 19.5 |  |  | 39 |  | 2015-08-19
1 | Unidad |  |  | R627 |  | 52.7 |  |  | 52.7 |  | 2015-08-19
2 | Unidad | 15x11,5mm |  | Buje de broce Nº926 |  | 33 |  |  | 66 |  | 2015-08-19
[8 empty] | Total | 238.2
Pieza :Engranajes, poleas y correas | [9 empty] | 575
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
1 | Unidad | D50 |  | Polea Aluminio |  | 50 | 0 |  | 50
1 | Unidad | D130 |  | Polea Fundicion |  | 165 |  |  | 165 | 15
1 | Unidad | 1/2" x9 Dientes |  | Piñon |  | 25 |  |  | 25 | 20
2 | Unidad | 1/2" x10 Dientes |  | Piñon |  | 27 |  |  | 54 | 20
1 | Unidad | 1/2" x19 Dientes |  | Piñon |  | 15 |  |  | 15 | 20
1 | Unidad | 1/2" x28 Dientes |  | Corona |  | 15 |  |  | 15 | 20
2 | m | 415 |  | Cadena |  | 60 |  |  | 120 | 480
2 | Unidad | 415 |  | Uniones |  | 9 |  |  | 18
1 | Unidad | Nº18 |  | Correa O |  | 20 |  |  | 20
[8 empty] | Total | 482
Pieza :Paño y goma
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
1 | Unidad | 320x230mm |  | Goma |  | 32 | 0 |  | 32
1 | Unidad | a=450mm |  | Paño grande |  | 690 |  |  | 690 | 15 | 2015-08-19
[8 empty] | Total | 722
Pieza :Electricidad | [9 empty] | 30
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
1 | Unidad |  |  | Motor 3/4Hp hormigonero |  | 730 | 0 |  | 730 |  | 2015-08-19
1 | Unidad |  |  | Llave monofasica |  | 47 |  |  | 47
2 | m | 3x1mm2 |  | Cable tipo taller |  | 9.2 |  |  | 18.4
1 | Unidad |  |  | Ficha macho |  | 24 |  |  | 24
5 | Unidad | Pala |  | Terminales |  | 1 |  |  | 5
[8 empty] | Total | 824.4
Pieza :Bulones | [8 empty] | Armado | 960
Cantidad | Unidad | Dimensiones |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
28 | Unidad | 1/4 x 3/4 |  | Bulon |  | 0.93 | 0 |  | 26.04
2 | Unidad | 1/4 x 1/2 |  | Bulon |  | 0.3 |  |  | 0.6
1 | Unidad | 3/8 x 1 |  | Bulon |  | 2.5 |  |  | 2.5
1 | Unidad | 5/16x 3/4 |  | Bulon |  | 2.5 |  |  | 2.5
28 | Unidad | 1/4 x |  | Tuerca |  | 0.8 |  |  | 22.4
32 | Unidad | 1/4 x |  | Arandelas Grower |  | 0.8 |  |  | 25.6
6 | Unidad | 1/4 x 3/4 |  | Prisioneros |  | 2.2 |  |  | 13.2
14 | Unidad | 8 x 3/4 |  | Autoperforantes |  | 0.5 |  |  | 7
12 | Unidad | 4x16 |  | Remaches POP |  | 0.25 |  |  | 3
[8 empty] | Total | 102.84
Pieza :Herraientas e insumos | [7 empty] | Retraso en equipos |  | 960
Cantidad | Unidad | Descripcion |  | Articulo |  | Precio x Und | Peso /Kg | Peso[Kg] | Valor | Tiempo
0.25 | Litros | Gris espacial |  | Pintura |  | 65 | 0 |  | 16.25
1 | Unidad | Flap |  | Disco |  | 20 |  |  | 20
0.5 | Unidad | Grano 120 |  | lija |  | 2 |  |  | 1
1 | Unidad | ****** |  | Machos varios |  | 80 |  |  | 80
1 | Unidad | ****** |  | Mechas varias |  | 30 |  |  | 30
1 | Unidad | ****** |  | Herramienta de torno |  | 100 |  |  | 100
0.5 | Unidad | ***** |  | Picos plasma |  | 50 |  |  | 25
10 | Unidad | 2,5mm2 |  | Electrodos |  | 2.5 |  |  | 25
[8 empty] | Total | 297.25

## Tiempos
Romano
| Planilla de optimizacion de procesos: Armadora medialunera | Tiempos de fabricacion (Etapa de perfeccionamiento)
Pieza | Descripcion | Cant | Proceso | Material | Med. Mat | Descripcion2 | Medida | Observaciones | Nº Pieza | Tiempo[Min] | Tiempo ac [Min] | Horas
Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | 2 | Torneado | Aluminio | D70 | Aloje rodamiento 6203 | D 40 | Herramienta RPM:460 | A1 | 40 | 40 | 00:40
Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | 2 | Roscado y agujereado RW1/4 | Aluminio | D70 | 3 orificios de sujecion |  | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 | A2 | 30 | 70 | 01:10
Tensor de paño | Caja Buje | 2 | Agujereado D 15 | Aluminio | D70 | Agujero para buje de bronce 629 | D 15 | Mecha: 15mm | A3 | 10
Tensor de paño | Caja Buje | 2 | Agujereado y roscado RW3/8 | Aluminio | D70 | Rosca para varilla roscada (tensor rolo de paño ) | D8 | Mecha: 8mm | A4 | 15
Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Torneado | Aluminio |  | Aloje rodamiento 6201 | D32 | Herramienta RPM:460 | A5 | 40
Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Agujereado Taladro D11,5mm | Aluminio |  | agujero para eje de levas (trefilado de 11,2mm) | D11,5 | Mecha:11,5mm | A6 | 10
Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Agujereado Taladro D7mm | Aluminio |  | Agujero para eje de rasqueta(varilla de 6 mm) | D7 | Mecha:11,5mm | A7 | 10
Estructura | Soporte estructura | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Varilla para separacion de tapas | 235 |  | A8 | 2
Estructura | Soporte estructura | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Para roscado posterior Ambos lados | 235 | Plato auto --RPM:460 | A9 | 10
Estructura | Soporte estructura | 2 | Roscado RW1/4 | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Agujereado y roscado en ambos extremos | 235 | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 | A10 | 8
Leva acero | leva acero | 2 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 |  | 30 |  | A11 | 4
Leva acero | leva acero | 2 | Agujereado (Exentrico) | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 |  | 30 | Mecha:11,5mm | A12 | 25
Leva acero | leva acero | 1 | Agujereado y Roscado | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 |  | 30 | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 | A13 | 10
Rolo laminador | Eje rolo laminador | 1 | Corte | Trefilado Acero 1044 | D20 |  | 330 |  | A14 | 4
Rolo laminador | Eje rolo laminador | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 330 | Plato auto --RPM:460 | A15 | 5
Rolo laminador | Eje rolo laminador | 2 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 330 | Plato auto --RPM:1225 | A16 | 20
Rolo laminador | Rolo laminador -colocacion de arandelas al eje | 2 | soldadura | Trefilado Acero 1045 | D20 | Arandelas planas | 3/4 pulgadas |  | A17 | 4
Rolo laminador | Rolo laminador- Torneado de arandelas | 1 | Torno |  |  | Arandelas planas | D44,3mm |  | A18 | 10
Rolo laminador | Armado de rolo laminador | 1 | Soldadura | [5 empty] | A19 | 10
Rolo laminador | Terminacion rolo laminador | 2 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 | Caño exterior | Pulido y centrado | Plato auto --RPM:1225 | A20 | 15
Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Serrucho | A21 | 2
Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Plato auto --RPM:460 | A22 | 5
Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Plato auto --RPM:1225 | A23 | 35
Rolo Paño | Disco rolo paño | 2 | Corte Pantografo | Chapa N14 | D21 | Prog: Disco rolo paño | D100, d22 | Plato auto --RPM:460 | A24 | 20
Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de discos al eje | 2 | Torneado | Chapa N14 | D100 |  | D97,5 |  | A25
Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de caño al eje | 2 | Soldadura | Caño 4" x2mm | D100 |  | D97,5 | Verificacion de centrado | A26 | 10
Volante | Eje volante | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 40 |  | A27 | 2
Volante | Eje volante | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 40 | Plato auto --RPM:460 | A28 | 5
Volante | Eje volante | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 40 |  | A29 | 15
Volante | Eje volante | 1 | Agujereado p/ Roscar | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | D8 | Pato auto RPM:460 | A30 | 10
Volante | Eje volante | 1 | Roscado | Trefilado Acero 1046 | D21 |  | RW3/8 | Macho | A31 | 12
Volante | Eje piñon volante | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | Long: 20mm | Serrucho | A32 | 3
Volante | Eje piñon volante | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 | Rebaje polea | D15 x 5mm | Pato auto RPM:460 | A33 | 10
Volante | Eje piñon volante | 1 |  | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 20 |  | A34 | 15
Volante | Disco polea | 1 | Corte CNC | Chapa Nª14 | D80 | Prog: Disco polea |  |  | A35 | 3
Volante | Disco polea | 1 | Limpieza y repaso de agujeros | Chapa Nª14 | D80 | Prog: Disco polea |  |  | A36 | 6
Volante | Disco polea | 1 | Armado | Eje+disco polea |  | Soldadura |  |  | A37 | 15
Volante | Alojes para rodamientos | 1 | torneado | polea |  | torno | Rodamiento 6202 |  | A38 | 40
volante | agujero roscado p/ disco piñon | 3 | agujereado + roscado | Polea |  | Agujereadora de banco | Mecha:5,25mm Macho:1/4w |  | A39 | 20
Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 50 |  | A40 | 2
Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Frenteado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 50 |  | A41 | 8
Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Agujereado Torno | Trefilado Acero 1046 | D21 |  | 50 | Mecha: 5,25mm Mecha: 6,5mm | A42 | 8
Tensor cadena | Soporte tensor | 1 | Roscado W 1/4 + W 5/16 | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 50 | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 Mecha6,5mm Macho: W 5/16 | A43 | 15
Engranajes | 1/2x 9D (Polea) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 19D | A44 | 15
Engranajes | 1/2x 9D (Polear) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  | A45 | 20
Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 10D | A46 | 15
Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  | A47 | 20
Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 15D | A48 | 15
Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  | A49 | 20
Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 28D | A50 | 15
Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  | A51 | 60
Engranajes | 1/2x 10 D tensor | 1 | Torneado interior Aloje rodamiento |  |  | Torno |  | Rodamiento 627 | A52 | 35
Engranajes | 1/2x 10 D tensor | 1 | Afinado |  |  | Torno | Espesor:3,5-3,9mm | Aprox | A53 | 20
Engranajes | Masas engranajes | 3 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | Long 35 |  | A54 | 15
Engranajes | Masas engranajes | 3 | Frenteado y punto centro | Trefilado Acero 1045 | D28 | 1 solo lado |  |  | A55 | 15
Engranajes | Masas engranajes | 3 | Agujereado | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | D15 | Mecha : 15mm | A56 | 15
Engranajes | Masas engranajes | 3 | Agujereado | Trefilado Acero 1045 | D28 | Agujero para 2 prisioneros | D5,25 | Mecha : 5,25mm | A57 | 15
Engranajes | Masas engranajes | 3 | Roscado | Trefilado Acero 1045 | D29 | Agujero para 2 prisioneros | D5,26 | RW 1/4 | A58 | 40
Engranajes | Masas engranajes+engranaje 9D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  | A59 | 15
Engranajes | Masas engranajes+engranaje 10D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  | A60 | 15
Engranajes | Masas engranajes+engranaje 15D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  | A61 | 15
Engranajes | Masas engranajes+engranaje 28D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  | A62 | 15
Rasqueta | Eje rasqueta | 1 | Corte | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" |  | 230 |  | A63 | 2
Rasqueta | Eje rasqueta | 1 | Agujereado | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" |  | 230 | Mecha : 4,25mm | A64 | 15
Rasqueta | Espigas eje rasqueta | 2 | Corte | Barra Acero 1010 | D 6 |  | 30 |  | A65 | 1
Tensor cadena | Tensor | 1 |  | Planchuela Acero 1010 | 3/4 x1/4 |  | 120 |  | A66 | 15
Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 30 |  | A67 | 15
Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 50 |  | A68 | 15
Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 100 |  | A69 | 15
Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Agujereadora de banco | D10mm |  | A70 | 5
Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Soladura | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Bulon de 3/8x1" |  |  | A71 | 5
Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Agujereadora de banco | D10mm |  | A72 | 5
Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Soldadura | Leva de acero Eje de leva y planchuela leva-acero |  | MIG | De acuerdo a molde |  | A73 | 8
Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | 2 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | D10mm |  | 2 aguj uno en cada extremo | A74 | 6
Tensor de paño | varillas roscadas Cajas tensor aluminio | 2 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/8 |  | 100 |  | A75 | 15
Volante | varillas roscadas Volante | 1 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/8 |  | 270 |  | A76 | 15
Varilla roscada tapa superior | Eje tapa superior | 1 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/16 |  | 250 |  | A77 | 15
Tapas laterales | Corte cnc | 2 | Corte pantografo | CN Nº18 |  | Prog. Laterales completos |  |  | A78 | 40
Tapas laterales | Fleje laterales | 2 |  | CN Nº18 | 80x1000mm |  |  |  | A79 | 30
Tapas laterales | Fleje laterales | 2 |  | CN Nº18 | 80x600mm |  |  |  | A80 | 30
Tapas laterales | limpieza de laterales y flejes | 1 |  | CN Nº18 | Rosca W3/16 |  | 250 |  | A81 | 5
Tapas laterales | Armado de laterales | 2 | Soldadura | CN Nº18 |  | MIG | Reg: 17-18volt |  | A82 | 60
Tapas laterales | Limpieza de chasis armado | 2 | Desbaste y pulido | CN Nº18 |  | Disco Flap y desbaste |  |  | A83 | 40
Tapas laterales | Ranura de manija reglacion y llave | 1 | Corte plasma manual | CN Nº18 |  | Potencia 25amp | M.Ranura M.Llave | 10mmx 80mm y20mm x25mm | A84 | 15
Tapas laterales | Agujeros de tensor de paños | 2 | Agujereado |  |  |  |  | Mecha: 10mm | A85 | 6
Tapas laterales | Bujes chasis | 4 | Corte Sensitiva | Caño | 5/8´´ x2mm |  | Long: 15mm |  | A86 | 5
Tapas laterales | Montaje bujes chasis | 4 | Soldadura | Caño | 5/8´´ x2mm | MIG |  |  | A87 | 10
Tapas laterales | Escuadras | 4 | Corte y plegado | CN Nº18 | 80x40mm |  |  |  | A88 | 15 |  |  | http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/norma.htm
Tapas laterales | Escuadras | 12 | soldadura de punto | Varillas roscadas |  | Usar molde |  |  | A89 | 10
Tapas laterales | Orejas | 14 | Corte | CN Nº18 | 20x40mm | Corte cizalla |  | Medidas aprox | A90 | 20
Tapas laterales | Orejas | 14 | Soldadura al chasis | Tapas + orejas |  | Soldadura de punto |  | Usar Plantilla | A91 | 10
Tapas laterales | Orejas | 14 | Doblado | orejas |  |  |  | Usar 2 pinzas | A92 | 10
Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Corte Plasma CNC | CN Nº18 |  |  |  | Programa bandejas | A93 | 15
Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Plegado | CN Nº18 |  |  |  | Plegar en marcas | A94 | 6
Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Limpieza | CN Nº18 |  |  |  | Solo lo que molesta | A95 | 10
Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Corte | Grillon | D40mm | Serrucho | 100 mm |  | A96 | 3
Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Agujereado | Grillon | D40mm | Centrado y aguj. en torno | D8 Prof:25mm |  | A97 | 15
Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Torneado conico y redondeado | Grillon | D40mm |  | Cono D=40mm d=20mm radio r=5 mm |  | A98 | 15
Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Roscado | Grillon | D40mm |  | Macho:W3/8 |  | A99 | 10
Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Corte | Grillon | D35mm | Serrucho |  |  | A100 | 4
Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Agujereado | Grillon | D35mm | Centrado y aguj. en torno | Mecha:8mm | Agujero pasante | A101 | 4
Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Frenteado y torneado de escalon | Grillon | D35mm | Rebaje y frenteado | Rebaje: 2mm D20mm | Solo de un lado | A102 | 3
Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Roscado | Grillon | D35mm |  | Macho:W3/8 |  | A103 | 3
Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Corte | Acero inox |  |  | 40x120mm |  | A104 | 8
Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Ranurado | Acero inox | Agujereadora y plasma manual |  | Ranura 10x80mm | Prolijidad | A105 | 10
Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Pulido de bordes | Acero inox | Disco flap |  |  | Solo en cantos | A106 | 5
A107
A108
A109

## Tiempos borrador
Romano
Planilla de optimizacion de procesos: Armadora medialunera
Numero de maquinas a fabricar: |  |  | 4
Nº Pieza | Pieza o paso | Descripcion | Cant | Proceso | Material | Med. Mat | Descripcion2 | Medida | Observaciones | Tiempo preparacion de maquina | Tiempo proceso[Min] | Tiempo ac [Min] | Horas | Estado | Descripcion | Operario
A1 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | 2 | Torneado | Aluminio | D70 | Aloje rodamiento 6203 | D 40 | Herramienta RPM:460 | 15 | 40 | 175 | 02:55 | terminado |  | L
A2 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | 2 | Roscado y agujereado RW1/4 | Aluminio | D70 | 3 orificios de sujecion |  | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 | 10 | 30 | 305 | 05:05 | terminado |  | F
B26 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | 2 | armado colocacion de rodamiento | aluminio |  |  |  | Pegar rodamiento |  | 10 | 345 | 05:45 | terminado |  | F
A3 | Tensor de paño | Caja Buje | 2 | Agujereado D 15 | Aluminio | D70 | Agujero para buje de bronce 629 | D 15 | Mecha: 15mm | 5 | 10 | 390 | 06:30 | terminado |  | F
A4 | Tensor de paño | Caja Buje | 2 | Agujereado y roscado RW3/8 | Aluminio | D70 | Rosca para varilla roscada (tensor rolo de paño ) | D8 | Mecha: 8mm | 15 | 8 | 437 | 07:17 | terminado |  | F
B4 | Tensor de paño | caja buje | 2 | Pegado | Buje bronce 926+caja de aluminio |  |  |  | pegar con logttite | 2 | 2 | 447 | 07:27 | terminado |  | F
A5 | Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Torneado | Aluminio |  | Aloje rodamiento 6201 | D32 | Herramienta RPM:460 |  | 40 | 607 | 10:07 | terminado |  | L
A6 | Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Agujereado Taladro D11,5mm | Aluminio |  | agujero para eje de levas (trefilado de 11,2mm) | D11,5 | Mecha:11,5mm |  | 10 | 647 | 10:47 | sin terminar |  | F
A7 | Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | Agujereado Taladro D7mm | Aluminio |  | Agujero para eje de rasqueta(varilla de 6 mm) | D7 | Mecha:11,5mm |  | 10 | 687 | 11:27 | sin terminar |  | F
B7 | Leva aluminio | Leva de aluminio | 2 | verificacion y retoques | Aluminio |  |  |  | Verificar aloje rodamientos y retoques de medidas | 15 |  | 702 | 11:42 | sin terminar |  | L
A8 | Estructura | Soporte estructura | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Varilla para separacion de tapas | 235 |  |  | 2 | 695 | 11:35 | terminado |  | F
A9 | Estructura | Soporte estructura | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Para roscado posterior Ambos lados | 235 | Plato auto --RPM:460 |  | 10 | 735 | 12:15 | terminado |  | L
A10 | Estructura | Soporte estructura | 2 | Roscado RW1/4 | Trefilado Acero 1045 | D 11,2 | Agujereado y roscado en ambos extremos | 235 | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 |  | 8 | 767 | 12:47 | terminado |  | F
A11 | Leva acero | leva acero | 2 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | 30 |  |  | 4 | 783 | 13:03 | terminado |  | F
A12 | Leva acero | leva acero | 2 | Agujereado CON TORNO (Exentrico) | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | 30 | Mecha:11,5mm |  | 25 | 883 | 14:43 | sin terminar |  | L
A13 | Leva acero | leva acero | 1 | Agujereado y Roscado | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | 30 | Mecha: 5,25mm Macho: W 1/4 |  | 10 | 923 | 15:23 | sin terminar |  | F
B13 | Leva acero | Eje leva acero | 1 | Corte |  | D11,2 | Sensitiva | Long: 290 mm |  | 2 | 2 | 933 | 15:33 | sin terminar |  | F
C13 | [11 empty] | 933 | 15:33 | sin terminar
[12 empty] | 933 | 15:33 | sin terminar
A14 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | 1 | Corte | Trefilado Acero 1044 | D20 |  | 330 |  |  | 4 | 949 | 15:49 | terminado |  | F
A15 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 330 | Plato auto --RPM:460 |  | 5 | 969 | 16:09 | sin terminar |  | L
A16 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | 2 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 330 | Plato auto --RPM:1225 |  | 20 | 1049 | 17:29 | terminado |  | L
A17 | Rolo laminador | Rolo laminador -colocacion de arandelas al eje | 2 | soldadura | Trefilado Acero 1045 | D20 | Arandelas planas | 3/4 pulgadas |  |  | 4 | 1065 | 17:45 | sin terminar |  | F
A18 | Rolo laminador | Rolo laminador- Torneado de arandelas | 1 | Torno |  |  | Arandelas planas | D44,3mm |  |  | 10 | 1105 | 18:25 | sin terminar |  | L
B18 | Rolo laminador | Caño de rolo | 1 | Corte | Caño de 2" | 50mm x3,2mm |  | 235mm |  | 2 | 3 | 1119 | 18:39 | terminado |  | F
A19 | Rolo laminador | Armado de rolo laminador | 1 | Soldadura | [6 empty] | 10 | 1145 | 19:05 | sin terminar |  | F
A20 | Rolo laminador | Terminacion rolo laminador | 2 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 | Caño exterior | Pulido y centrado | Plato auto --RPM:1225 |  | 15 | 1205 | 20:05 | sin terminar |  | L
A21 | Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Serrucho |  | 2 | 1213 | 20:13 | terminado |  | F
A22 | Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Plato auto --RPM:460 |  | 5 | 1233 | 20:33 | terminado |  | L
A23 | Rolo Paño | Eje rolo paño | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 360 | Plato auto --RPM:1225 |  | 35 | 1373 | 22:53 | sin terminar |  | L
A24 | Rolo Paño | Disco rolo paño | 2 | Corte Pantografo | Chapa N14 | D21 | Prog: Disco rolo paño | D100, d22 | Plato auto --RPM:460 |  | 20 | 1453 | 24:13 | sin terminar |  | L
A25 | Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de discos al eje | 2 | Torneado | Chapa N14 | D100 |  | D97,5 |  |  |  | 1453 | 24:13 | sin terminar |  | L
B25 | Rolo Paño | Caño de rolo | 1 | Corte | Caño 4"(100mm) | D100mm x2mm |  | Long: 235mm |  | 2 | 3 | 1467 | 24:27 | terminado |  | F
A26 | Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de caño al eje | 2 | Soldadura | Caño 4" x2mm | D100 |  | D97,5 | Verificacion de centrado |  | 10 | 1493 | 24:53 | sin terminar |  | F
B26 | Rolo Paño | Goma | 1 | Cortar y pegar | Caño 4" x2mm | [5 empty] | 20 | 1573 | 26:13 | sin terminar |  | L
C26 | Rolo Paño | Goma | 5 | Remachar | Caño 4" x2mm | D100 |  | Remache POP :4mm x12 | Mecha:4mm remachadora neumatica |  | 15 | 1633 | 27:13 | sin terminar |  | F
D26 | Rolo paño | Verificacion | 1 | Longitud y alojes rodamientos | [6 empty] | 3 | 1645 | 27:25 | sin terminar |  | L
A27 | Volante | Eje volante | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 40 |  |  | 2 | 1653 | 27:33 | terminado |  | F
A28 | Volante | Eje volante | 1 | Toneado (Punto centro) | Trefilado Acero 1045 | D22 |  | 40 | Plato auto --RPM:460 |  | 5 | 1673 | 27:53 | terminado |  | L
A29 | Volante | Eje volante | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D22 |  | 40 |  |  | 15 | 1733 | 28:53 | sin terminar |  | L
A30 | Volante | Eje volante | 1 | Agujereado p/ Roscar | Trefilado Acero 1045 | D22 |  | D8 | Pato auto RPM:460 |  | 10 | 1773 | 29:33 | terminado |  | F
A31 | Volante | Eje volante | 1 | Roscado | Trefilado Acero 1046 | D22 |  | RW3/8 | Macho |  | 12 | 1821 | 30:21 | terminado |  | F
A32 | Volante | Eje piñon volante | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | Long: 25mm | Serrucho |  | 3 | 1833 | 30:33 | terminado |  | F
A33 | Volante | Eje piñon volante | 1 | Torneado | Trefilado Acero 1045 | D20 | Rebaje polea | D15 x 5mm | Pato auto RPM:460 |  | 10 | 1873 | 31:13 | sin terminar |  | L
A34 | Volante | Eje piñon volante | 1 | Armado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 22 |  |  | 15 | 1933 | 32:13 | sin terminar |  | L
A35 | Volante | Disco polea | 1 | Corte CNC | Chapa Nª14 | D80 | Prog: Disco polea |  |  |  | 3 | 1945 | 32:25 | sin terminar |  | L
A36 | Volante | Disco polea | 1 | Limpieza y repaso de agujeros | Chapa Nª14 | D80 | Prog: Disco polea |  |  |  | 6 | 1969 | 32:49 | sin terminar |  | F
A37 | Volante | Disco polea | 1 | Armado | Eje+disco polea |  | Soldadura |  |  |  | 15 | 2029 | 33:49 | sin terminar |  | L
A38 | Volante | Alojes para rodamientos | 1 | torneado | polea |  | torno | Rodamiento 6202 |  |  | 40 | 2189 | 36:29 | sin terminar |  | L
A39 | volante | agujero roscado p/ disco piñon | 3 | agujereado + roscado | Polea |  | Agujereadora de banco | Mecha:5,25mm Macho:1/4w |  |  | 20 | 2269 | 37:49 | sin terminar |  | L
[12 empty] | 2269 | 37:49 | sin terminar
A40 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 50 |  |  | 2 | 2277 | 37:57 | terminado |  | F
A41 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Frenteado | Trefilado Acero 1045 | D20 |  | 50 |  |  | 8 | 2309 | 38:29 | sin terminar |  | L
A42 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | 1 | Agujereado Torno | Trefilado Acero 1046 | D21 |  | 50 | Mecha: 5,25mm Mecha: 6,5mm |  | 8 | 2341 | 39:01 | sin terminar |  | L
A66 | Tensor cadena | planchuela Tensor | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 3/4 x1/4 | sensitiva | 120 |  | 3 | 2 | 2352 | 39:12 | terminado |  | F
A43 | Tensor cadena | planchuela tensor | 3 | Agujereado | planchuela Acero 1045 | 3/4 x1/4 | Agujereadora de banco | Mecha: 5,25mm Mecha6,25mm | 2 de 5,25mm y 1 de 5,25 | 2 | 13 | 2406 | 40:06 | terminado |  | F
B43 | Tensor cadena | planchuela tensor | 1 | Roscado | planchuela Acero 1045 | 3/4 x1/4 | Rosca de bulon eje de piñon | Macho:W1/4 |  |  | 6 | 2430 | 40:30 | terminado |  | L
C43 | Tensor cadena | Soporte de resorte | 1 | Armado | Bulon 1/4x2"1/2 c/tanque |  |  |  | pegar bulon |  | 8 | 2462 | 41:02 | sin terminar |  | F
D43 | Tensor cadena | Resorte | 1 | Corte y orejas | Resorte 12 x1,2 traccion |  |  | 30 |  |  | 8 | 2494 | 41:34 | sin terminar |  | F
A44 | Engranajes | 1/2x 9D (Polea) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 19D |  | 15 | 2554 | 42:34 | sin terminar |  | L
A45 | Engranajes | 1/2x 9D (Polear) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  |  | 20 | 2634 | 43:54 | sin terminar |  | L
A46 | Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 10D |  | 15 | 2694 | 44:54 | sin terminar |  | L
A47 | Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  |  | 20 | 2774 | 46:14 | sin terminar |  | L
A48 | Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 15D |  | 15 | 2834 | 47:14 | sin terminar |  | L
A49 | Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  |  | 20 | 2914 | 48:34 | sin terminar |  | L
A50 | Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | 1 | corte cnc | Cn 1/8" |  |  |  | Programa engranaje 28D |  | 15 | 2974 | 49:34 | sin terminar |  | L
A51 | Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | 1 | ajuste de dientes | Cn 1/8" |  | Sensitiva |  |  |  | 60 | 3214 | 53:34 | sin terminar |  | L
A52 | Engranajes | 1/2x 10 D tensor | 1 | Torneado interior Aloje rodamiento |  |  | Torno |  | Rodamiento 627 |  | 35 | 3354 | 55:54 | sin terminar |  | L
A53 | Engranajes | 1/2x 10 D tensor | 1 | Afinado |  |  | Torno | Espesor:3,5-3,9mm | Aprox |  | 20 | 3434 | 57:14 | sin terminar |  | L
A54 | Engranajes | Masas engranajes | 3 | Corte | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | Long 35 |  |  | 15 | 3494 | 58:14 | terminado |  | F
A55 | Engranajes | Masas engranajes | 3 | Frenteado y punto centro | Trefilado Acero 1045 | D28 | 1 solo lado |  |  |  | 15 | 3554 | 59:14 | terminado |  | L
A56 | Engranajes | Masas engranajes | 3 | Agujereado | Trefilado Acero 1045 | D28 |  | D15 | Mecha : 15mm |  | 15 | 3614 | 60:14 | terminado |  | F
A57 | Engranajes | Masas engranajes | 3 | Agujereado | Trefilado Acero 1045 | D28 | Agujero para 2 prisioneros | D5,25 | Mecha : 5,25mm |  | 15 | 3674 | 61:14 | terminado |  | F
A58 | Engranajes | Masas engranajes | 3 | Roscado | Trefilado Acero 1045 | D28 | Agujero para 2 prisioneros | D5,25 | RW 1/4 |  | 40 | 3834 | 63:54 | terminado |  | F
A59 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 9D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  |  | 15 | 3894 | 64:54 | sin terminar |  | L
A60 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 10D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  |  | 15 | 3954 | 65:54 | sin terminar |  | L
A61 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 15D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  |  | 15 | 4014 | 66:54 | sin terminar |  | L
A62 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 28D | 1 | Armado y centrado |  |  | Soldadura MIG y torno |  |  |  | 15 | 4074 | 67:54 | sin terminar |  | L
A63 | Rasqueta | Eje rasqueta | 1 | Corte | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" | Sensitiva | 230 |  |  | 2 | 4082 | 68:02 | terminado |  | F
A64 | Rasqueta | Eje rasqueta | 2 | Agujereado con torno | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" | torno | Mecha : 4,25mm | Solo en extremos |  | 15 | 4142 | 69:02 | sin terminar |  | F
B64 | Rasqueta | Eje rasqueta | 6 | Agujereado remaches paño | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" | Agujereadora de banco | Mecha : 4,25mm | Agujeros distribuidos pasantes |  | 10 | 4182 | 69:42 | sin terminar |  | F
C64 | Rasqueta | Eje rasqueta | 7 | Agujereado remaches rasqueta inox | Barra Acero 1010 | 1/2" x1/2" | Agujereadora de banco | Mecha : 4,25mm | Agujeros distribuidos pasantes |  | 10 | 4222 | 70:22 | sin terminar |  | F
D64 | Rasqueta | Rasqueta inox | 1 | Corte y pulido de bordes | Acero Inox 0,5mm |  | Guillotina |  | Verficar escuadra y filos |  |  | 4222 | 70:22 | sin terminar |  | F
E64 | Rasqueta | Rasqueta inox | 1 | Agujereado | Acero Inox 0,5mm | 7 agujeros | Agujereadora de banco | Mecha:4,25mm | Agujeros para remaches |  |  | 4222 | 70:22 | sin terminar |  | F
F64 | Rasqueta | brazos resortes | 2 | Corte plegado | Varilla hierro lisoD6 |  |  | Long:50mm |  |  |  | 4222 | 70:22 | sin terminar |  | F
G64 | Rasqueta | Rasqueta inox +paño flecos+eje rasqueta | 1 | Armado |  |  | remachado |  | Usar remachadora neumatica |  |  | 4222 | 70:22 | sin terminar |  | F
A65 | Rasqueta | Espigas eje rasqueta | 2 | Corte | Barra Acero 1010 | D 6 |  | 30 |  |  | 1 | 4226 | 70:26 | sin terminar |  | F
B65 | Rasqueta | Resorte | 2 | Corte y orejas | Resorte 12 x1,2 traccion |  |  | 25mm |  |  | 10 | 4266 | 71:06 | terminado |  | F
A67 | Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 30 |  |  | 15 | 4326 | 72:06 | terminado |  | F
A68 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 50 |  |  | 15 | 4386 | 73:06 | terminado |  | F
A69 | Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | 1 | Corte | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Sensitiva | 100 |  |  | 15 | 4446 | 74:06 | terminado |  | F
A70 | Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Agujereadora de banco | D10mm |  |  | 5 | 4466 | 74:26 | terminado |  | F
A71 | Movimientos manija | Movimiento manija | 1 | Soladura | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Bulon de 3/8x1" |  |  |  | 5 | 4486 | 74:46 | sin terminar |  | F
A72 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | Agujereadora de banco | D10mm |  |  | 5 | 4506 | 75:06 | terminado |  | F
A73 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | 1 | Soldadura | Leva de acero Eje de leva y planchuela leva-acero |  | MIG | De acuerdo a molde |  |  | 8 | 4538 | 75:38 | sin terminar | F | F
A74 | Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | 2 | Agujereado | Planchuela Acero 1010 | 1" x 3/16" | D10mm |  | 2 aguj uno en cada extremo |  | 6 | 4562 | 76:02 | terminado |  | F
B74 | leva de acero | armado Movimiento leva acero +eje leva de acero | 1 | Soldadura | Eje leva de acero+leva de acero |  | Soldadura Mig |  | Usar molde | 2 | 5 | 4584 | 76:24 | sin terminar |  | F
A75 | Tensor de paño | varillas roscadas Cajas tensor aluminio | 2 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/8 |  | 100 |  |  | 15 | 4622 | 77:02 | terminado |  | F
A76 | Volante | varillas roscadas Volante | 1 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/8 |  | 270 |  |  | 15 | 4682 | 78:02 | terminado |  | F
A77 | Varilla roscada tapa superior | varlla roscada Eje tapa superior | 1 |  | Varillas roscadas | Rosca W3/16 |  | 250 |  |  | 15 | 4742 | 79:02 | terminado |  | F
A78 | Tapas laterales | Corte cnc | 2 | Corte pantografo | CN Nº18 |  | Prog. Laterales completos |  |  |  | 40 | 4902 | 81:42 | sin terminar |  | L
A79 | Tapas laterales | Fleje laterales | 2 |  | CN Nº18 | 80x1000mm |  |  |  |  | 30 | 5022 | 83:42 | sin terminar |  | L
A80 | Tapas laterales | Fleje laterales | 2 |  | CN Nº18 | 80x600mm |  |  |  |  | 30 | 5142 | 85:42 | sin terminar |  | L
A81 | Tapas laterales | limpieza de laterales y flejes | 1 |  | CN Nº18 | Rosca W3/16 |  | 250 |  |  | 5 | 5162 | 86:02 | sin terminar |  | L
A82 | Tapas laterales | Armado de laterales | 2 | Soldadura | CN Nº18 |  | MIG | Reg: 17-18volt |  |  | 60 | 5402 | 90:02 | sin terminar |  | F
A83 | Tapas laterales | Limpieza de chasis armado | 2 | Desbaste y pulido | CN Nº18 |  | Disco Flap y desbaste |  |  |  | 40 | 5562 | 92:42 | sin terminar |  | F
A84 | Tapas laterales | Ranura de manija reglacion y llave | 1 | Corte plasma manual | CN Nº18 |  | Potencia 25amp | M.Ranura M.Llave | 10mmx 80mm y20mm x25mm |  | 15 | 5622 | 93:42 | sin terminar |  | F
A85 | Tapas laterales | Agujeros de tensor de paños | 2 | Agujereado |  |  |  |  | Mecha: 10mm |  | 6 | 5646 | 94:06 | sin terminar |  | L
A86 | Tapas laterales | Bujes chasis | 4 | Corte Sensitiva | Caño | 5/8´´ x2mm |  | Long: 15mm |  |  | 5 | 5666 | 94:26 | sin terminar |  | F
A87 | Tapas laterales | Montaje bujes chasis | 4 | Soldadura | Caño | 5/8´´ x2mm | MIG |  |  |  | 10 | 5706 | 95:06 | sin terminar |  | F
A88 | Tapas laterales | Escuadras | 4 | Corte y plegado | CN Nº18 | 80x40mm |  |  |  |  | 15 | 5766 | 96:06 | sin terminar |  | F
A89 | Tapas laterales | Escuadras | 12 | soldadura de punto | Varillas roscadas |  | Usar molde |  |  |  | 10 | 5806 | 96:46 | sin terminar |  | F
A90 | Tapas laterales | Orejas | 14 | Corte | CN Nº18 | 20x40mm | Corte cizalla |  | Medidas aprox |  | 20 | 5886 | 98:06 | sin terminar |  | F
A91 | Tapas laterales | Orejas | 14 | Soldadura al chasis | Tapas + orejas |  | Soldadura de punto |  | Usar Plantilla |  | 10 | 5926 | 98:46 | sin terminar |  | F
A92 | Tapas laterales | Orejas | 14 | Doblado | orejas |  |  |  | Usar 2 pinzas |  | 10 | 5966 | 99:26 | sin terminar |  | F
A93 | Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Corte Plasma CNC | CN Nº18 |  |  |  | Programa bandejas |  | 15 | 6026 | 100:26 | terminado |  | L
A94 | Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Plegado | CN Nº18 |  |  |  | Plegar en marcas |  | 6 | 6050 | 100:50 | terminado |  | L
A95 | Bandejas | Superior +central+inferior | 1 | Limpieza | CN Nº18 |  |  |  | Solo lo que molesta |  | 10 | 6090 | 101:30 | sin terminar |  | F
A96 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Corte | Grillon | D40mm | Serrucho | 80mm |  |  | 3 | 6102 | 101:42 | terminado |  | F
A97 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Agujereado | Grillon | D40mm | Centrado y aguj. en torno | D8 Prof:25mm |  |  | 15 | 6162 | 102:42 | sin terminar |  | L
A98 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Torneado conico y redondeado | Grillon | D40mm |  | Cono D=40mm d=20mm radio r=5 mm |  |  | 15 | 6222 | 103:42 | sin terminar |  | L
A99 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | 1 | Roscado | Grillon | D40mm |  | Macho:W3/8 |  |  | 10 | 6262 | 104:22 | sin terminar |  | F
A100 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Corte | Grillon | D35mm | Serrucho |  |  |  | 4 | 6278 | 104:38 | terminado |  | F
A101 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Agujereado | Grillon | D35mm | Centrado y aguj. en torno | Mecha:8mm | Agujero pasante |  | 4 | 6294 | 104:54 | sin terminar |  | L
A102 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Frenteado y torneado de escalon | Grillon | D35mm | Rebaje y frenteado | Rebaje: 2mm D20mm | Solo de un lado |  | 3 | 6306 | 105:06 | sin terminar |  | L
A103 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | 2 | Roscado | Grillon | D35mm |  | Macho:W3/8 |  |  | 3 | 6318 | 105:18 | sin terminar |  | F
A104 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Corte | Acero inox 0,5mm |  |  | 40x120mm |  |  | 8 | 6350 | 105:50 | sin terminar |  | F
A105 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Ranurado | Acero inox | Agujereadora y plasma manual |  | Ranura 10x80mm | Prolijidad |  | 10 | 6390 | 106:30 | sin terminar |  | L
A106 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | Pulido de bordes | Acero inox | Disco flap |  |  | Solo en cantos |  | 5 | 6410 | 106:50 | sin terminar |  | L
A107 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | 1 | pegado | Acero inox en chasis |  |  |  | Colocar tornillos |  | 10 | 6450 | 107:30 | sin terminar |  | F
A108 | Tapas | acero inox laterales | 2 | marcar ycortar | Acero inox en chasis | Cizalla |  |  |  |  | 60 | 6690 | 111:30 | sin terminar |  | L
A109 | Tapas | acero inox laterales | 2 | Marcado Agujereado | Acero inox 0,5mm | Agujereadora |  |  | Mecha:4mm |  | 30 | 6810 | 113:30 | sin terminar |  | F
A110 | tapas | acero inox laterales | 2 | amolado de cantos | acero inox | Amoladora manual | Disco Flap |  |  |  | 10 | 6850 | 114:10 | sin terminar |  | F
A111 | Tapas | acero inox laterales | 2 | Pegar cantos | goma |  |  |  | Pegar con adhesivo de contacto |  | 20 | 6930 | 115:30 | sin terminar |  | F
A112 | Tapas | acero inox superior | 1 | marcar y cortar | Acero inox en chasis | Cizalla |  | 420x 230mm |  |  | 40 | 7090 | 118:10 | sin terminar |  | L
A113 | Tapas | acero inox superior | 1 | Marcado plegado | Acero inox 0,5mm | plegadora |  |  | plegadora manual y doblado a mano |  | 30 | 7210 | 120:10 | sin terminar |  | L
A114 | tapas | acero inox superior | 1 | amolado de cantos | acero inox | Amoladora manual | Disco Flap |  |  |  | 10 | 7250 | 120:50 | sin terminar |  | F
A115 | Tapas | acero inox superior | 1 | Pegar cantos | goma |  |  |  | Pegar con adhesivo de contacto |  | 20 | 7330 | 122:10 | sin terminar |  | F
A116 | tapas | acero inox superior | 1 | armado | tapa en maquina+ varilla roscada 3/16 |  |  |  | Pegar las tuercas de la varilla roscada con logtite |  | 10 | 7370 | 122:50 | sin terminar |  | F
A117 | Pintura | tapas laterales + bandejas | 5 | Masillado y pintado |  |  |  |  | Color: blanco |  | 100 | 7770 | 129:30 | sin terminar |  | F
A118 | Fleje resortes | Fleje para resorte | 2 | Corte | CN Nº18 | [6 empty] | 7770 | 129:30 | terminado |  | L
A119 | Fleje resortes | Fleje para resorte | 17 | Limpieza y doblado | CN Nº18 |  | Programa fleje cnc |  |  |  | 25 | 7870 | 131:10 | terminado |  | L
A120 | Fleje resortes | Resortes | 17 | Corte y orejas | Resorte 10x0,5 traccion |  |  | Long: 80mm |  |  |  | 7870 | 131:10 | sin terminar |  | F
A121 | Paños | Corte | 2 | Corte de ambos paños | Paño | cerrado grande 500mm de ancho |  | cerrado ancho:235mm Abierto :235 con flecos | Observar planos | 5 | 20 | 7955 | 132:35 | sin terminar |  | L
A122 | Montaje |  | 1 | [8 empty] | 7955 | 132:35 | sin terminar
A123 | Montaje | Cajas rodamientos en laterales | 2 | Armado | Cajas rodamientos+tapas laterales |  | Manual | Bulones 1/4x3/4" |  | 1 | 3 | 7968 | 132:48 | sin terminar |  | F
A124 | Montaje | Rolos+ paño | 1 | Armado | Rolos +Paños+ Laterales |  |  |  |  | 1 | 2 | 7977 | 132:57 | sin terminar |  | F
B124 | Montaje | Chasis |  | Montaje bandejas +tapas laterales | [5 empty] | 2 | 15 | 8039 | 133:59 | sin terminar |  | F
A125 | Montaje | Cajas bujes | 2 | Armado | Caja buje |  |  |  | Lubricar antes de colocar | 1 | 2 | 7986 | 133:06 | sin terminar |  | F
A126 | Montaje | Levas de aluminio | 2 | Armado | Leva de aluminio |  | Colocacion en chasis |  | Pegar a rodamientos | 1 | 5 | 8007 | 133:27 | sin terminar |  | F
A127 | Montaje | Eje levas de aluminio | 1 | armado | Leva de aluminio+eje de leva de aluminio |  |  |  |  | 1 | 2 | 8016 | 133:36 | sin terminar |  | F
A128 | Montaje | Rasqueta | 1 | armado | rasqueta +chasis+trabas rasqueta |  |  |  | Revisar filo de rasqueta+Pegar las trabas | 2 | 4 | 8034 | 133:54 | sin terminar |  | F
A129 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A130 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A131 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A132 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A133 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A134 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A135 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A136 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A137 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A138 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A139 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A140 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A141 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A142 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A143 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A144 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A145 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A146 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A147 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A148 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A149 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A150 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A151 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A152 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A153 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A154 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A155 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A156 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A157 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A158 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A159 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A160 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A161 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A162 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A163 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A164 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A165 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A166 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A167 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A168 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A169 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A170 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A171 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A172 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A173 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A174 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A175 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A176 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A177 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A178 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A179 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A180 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A181 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A182 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A183 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A184 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A185 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A186 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A187 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A188 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A189 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A190 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A191 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A192 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A193 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A194 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A195 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A196 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A197 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A198 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A199 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A200 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A201 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A202 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A203 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A204 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A205 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A206 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A207 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A208 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A209 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A210 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A211 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A212 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A213 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A214 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A215 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A216 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A217 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A218 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A219 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A220 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A221 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A222 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A223 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A224 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A225 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A226 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A227 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A228 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A229 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A230 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A231 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A232 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A233 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A234 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A235 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A236 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A237 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A238 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A239 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A240 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A241 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A242 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A243 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A244 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A245 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A246 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A247 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A248 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A249 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A250 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A251 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A252 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A253 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A254 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A255 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A256 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A257 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A258 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A259 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A260 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A261 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A262 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A263 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A264 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A265 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A266 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A267 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A268 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A269 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A270 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A271 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A272 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A273 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A274 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A275 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A276 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A277 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A278 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A279 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A280 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A281 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A282 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A283 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A284 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A285 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A286 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A287 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A288 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A289 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A290 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A291 | [11 empty] | 8034 | 133:54 | sin terminar
A292 | [11 empty] | 8034 | 133:54
[12 empty] | 8034 | 133:54

## Planificacion diaria leandro
Tareas Diarias
Fecha: |  | 2016-03-20
Operario: |  | Leandro |  |  |  |  | Dia : | Viernes | Fecha: | 2015-10-08 |  | Hora | : | Min
[11 empty] | Ingreso: | 7 | : | 30
|  | L | [8 empty] | Egreso: | 15 | : | 30
Nº de pieza | Pieza o paso | Descripcion | Proceso | Cant x maquina | Cantidad de maquinas | Estado | Tiempo unitario minutos | Tiempo acumulado | Hora
A1 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | Torneado | 2 | 4 | terminado | 60 | 60 | 08:30
A5 | Leva aluminio | Leva de aluminio | Torneado | 2 | 4 | terminado | 0 | 0 | 07:30
B7 | Leva aluminio | Leva de aluminio | verificacion y retoques | 2 | 4 | terminado | 60 | 60 | 016:30
A9 | Estructura | Soporte estructura | Toneado (Punto centro) | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A12 | Leva acero | leva acero | Agujereado CON TORNO (Exentrico) | 2 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A15 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | Toneado (Punto centro) | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A16 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | Torneado | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A18 | Rolo laminador | Rolo laminador- Torneado de arandelas | Torno | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A20 | Rolo laminador | Terminacion rolo laminador | Torneado | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A22 | Rolo Paño | Eje rolo paño | Toneado (Punto centro) | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A23 | Rolo Paño | Eje rolo paño | Torneado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A24 | Rolo Paño | Disco rolo paño | Corte Pantografo | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A25 | Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de discos al eje | Torneado | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
B26 | Rolo Paño | Goma | Cortar y pegar | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
D26 | Rolo paño | Verificacion | Longitud y alojes rodamientos | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A28 | Volante | Eje volante | Toneado (Punto centro) | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A29 | Volante | Eje volante | Torneado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A33 | Volante | Eje piñon volante | Torneado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A34 | Volante | Eje piñon volante | Armado | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A35 | Volante | Disco polea | Corte CNC | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A37 | Volante | Disco polea | Armado | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A38 | Volante | Alojes para rodamientos | torneado | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A39 | volante | agujero roscado p/ disco piñon | agujereado + roscado | 3 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A41 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | Frenteado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A42 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | Agujereado Torno | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
B43 | Tensor cadena | planchuela tensor | Roscado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A44 | Engranajes | 1/2x 9D (Polea) | corte cnc | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A45 | Engranajes | 1/2x 9D (Polear) | ajuste de dientes | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A46 | Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | corte cnc | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A47 | Engranajes | 1/2x 10D (rolo laminador) | ajuste de dientes | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A48 | Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | corte cnc | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A49 | Engranajes | 1/2x 15D (rolo paño izq) | ajuste de dientes | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A50 | Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | corte cnc | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A51 | Engranajes | 1/2x 28D (rolo paño der) | ajuste de dientes | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A52 | Engranajes | 1/2x 10 D tensor | Torneado interior Aloje rodamiento | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A53 | Engranajes | 1/2x 10 D tensor | Afinado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A55 | Engranajes | Masas engranajes | Frenteado y punto centro | 3 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A59 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 9D | Armado y centrado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A60 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 10D | Armado y centrado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A61 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 15D | Armado y centrado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A62 | Engranajes | Masas engranajes+engranaje 28D | Armado y centrado | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A78 | Tapas laterales | Corte cnc | Corte pantografo | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A79 | Tapas laterales | Fleje laterales | 0 | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A80 | Tapas laterales | Fleje laterales | 0 | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A81 | Tapas laterales | limpieza de laterales y flejes | 0 | 1 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A85 | Tapas laterales | Agujeros de tensor de paños | Agujereado | 2 | 4 | sin terminar | 0 | 0
A93 | Bandejas | Superior +central+inferior | Corte Plasma CNC | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A94 | Bandejas | Superior +central+inferior | Plegado | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A97 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | Agujereado | 1 | 5 | sin terminar | 0 | 0
A98 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | Torneado conico y redondeado | 1 | 6 | terminado | 0 | 0
A101 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | Agujereado | 2 | 7 | sin terminar | 0 | 0
A102 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | Frenteado y torneado de escalon | 2 | 8 | sin terminar | 0 | 0
A105 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | Ranurado | 1 | 9 | sin terminar | 0 | 0
A106 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | Pulido de bordes | 1 | 10 | terminado | 0 | 0
A108 | Tapas | acero inox laterales | marcar ycortar | 2 | 11 | sin terminar | 0 | 0
A112 | Tapas | acero inox superior | marcar y cortar | 1 | 12 | sin terminar | 0 | 0
A113 | Tapas | acero inox superior | Marcado plegado | 1 | 13 | sin terminar | 0 | 0
A118 | Fleje resortes | Fleje para resorte | Corte | 2 | 14 | sin terminar | 0 | 0
A119 | Fleje resortes | Fleje para resorte | Limpieza y doblado | 17 | 15 | sin terminar | 0 | 0
A121 | Paños | Corte | Corte de ambos paños | 2 | 16 | sin terminar | 80 | 80

## Planificacion diaria fernando
Tareas Diarias
Fecha: |  | 2016-03-20
Operario: |  | Fernando |  |  |  |  | Dia : | Viernes | Fecha: | 2015-10-08 |  | Hora | : | Min
[11 empty] | Ingreso: | 7 | : | 30
[11 empty] | Egreso: | 15 | : | 30
Nº de pieza | Paso o pieza2 | Descripcion | Proceso | Cant x maquina | Cantidad de maquinas | Estado | Tiempo unitario minutos | Tiempo acumulado | Hora
A2 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | Roscado y agujereado RW1/4 | 2 | 4 | terminado | 40 | 40 | 08:10
B26 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | armado colocacion de rodamiento | 2 | 4 | terminado | 0 | 0 | 07:30
A3 | Tensor de paño | Caja Buje | Agujereado D 15 | 2 | 4 | terminado | 20 | 20 | 015:50
A4 | Tensor de paño | Caja Buje | Agujereado y roscado RW3/8 | 2 | 4 | terminado | 60 | 60 | 01:00
B4 | Tensor de paño | caja buje | Pegado | 2 | 4 | terminado | 8 | 8 | 00:08
A6 | Leva aluminio | Leva de aluminio | Agujereado Taladro D11,5mm | 2 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A7 | Leva aluminio | Leva de aluminio | Agujereado Taladro D7mm | 2 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A2 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | Roscado y agujereado RW1/4 | 2 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
B26 | Caja de rodamientos | Caja rodamiento 6203 | armado colocacion de rodamiento | 2 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A3 | Tensor de paño | Caja Buje | Agujereado D 15 | 2 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
A4 | Tensor de paño | Caja Buje | Agujereado y roscado RW3/8 | 2 | 4 | terminado | #N/A | #N/A | #N/A
B4 | Tensor de paño | caja buje | Pegado | 2 | 4 | terminado | #N/A | #N/A | #N/A
A6 | Leva aluminio | Leva de aluminio | Agujereado Taladro D11,5mm | 2 | 4 | terminado | #N/A | #N/A | #N/A
A7 | Leva aluminio | Leva de aluminio | Agujereado Taladro D7mm | 2 | 4 | terminado | #N/A | #N/A | #N/A
A8 | Estructura | Soporte estructura | Corte | 1 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
A10 | Estructura | Soporte estructura | Roscado RW1/4 | 2 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
A11 | Leva acero | leva acero | Corte | 2 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
A13 | Leva acero | leva acero | Agujereado y Roscado | 1 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
B13 | Leva acero | Eje leva acero | Corte | 1 |  | sin terminar | #N/A | #N/A | #N/A
A14 | Rolo laminador | Eje rolo laminador | Corte | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A17 | Rolo laminador | Rolo laminador -colocacion de arandelas al eje | soldadura | 2 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
B18 | Rolo laminador | Caño de rolo | Corte | 1 | 4 | terminado | 8 | 8 | 00:08
A19 | Rolo laminador | Armado de rolo laminador | Soldadura | 1 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A21 | Rolo Paño | Eje rolo paño | Corte | 1 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
B25 | Rolo Paño | Caño de rolo | Corte | 1 | 4 | terminado | 8 | 8 | 00:08
A26 | Rolo Paño | Rolo Paño-colocacion de caño al eje | Soldadura | 2 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
C26 | Rolo Paño | Goma | Remachar | 5 |  | sin terminar | 0 | 0 | 00:00
A27 | Volante | Eje volante | Corte | 1 | 4 | terminado | 0 | 0 | 00:00
A30 | Volante | Eje volante | Agujereado p/ Roscar | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A31 | Volante | Eje volante | Roscado | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A32 | Volante | Eje piñon volante | Corte | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A36 | Volante | Disco polea | Limpieza y repaso de agujeros | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A40 | Tensor cadena | Soporte tensor cadena | Corte | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A66 | Tensor cadena | planchuela Tensor | Corte | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A43 | Tensor cadena | planchuela tensor | Agujereado | 3 |  | sin terminar | 0 | 0
C43 | Tensor cadena | Soporte de resorte | Armado | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
D43 | Tensor cadena | Resorte | Corte y orejas | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A54 | Engranajes | Masas engranajes | Corte | 3 | 4 | terminado | 0 | 0
A56 | Engranajes | Masas engranajes | Agujereado | 3 | 4 | terminado | 0 | 0
A57 | Engranajes | Masas engranajes | Agujereado | 3 |  | sin terminar | 0 | 0
A58 | Engranajes | Masas engranajes | Roscado | 3 | 4 | terminado | 0 | 0
A63 | Rasqueta | Eje rasqueta | Corte | 1 | 4 | terminado | 0 | 0
A64 | Rasqueta | Eje rasqueta | Agujereado con torno | 2 | 4 | terminado | 0 | 0
B64 | Rasqueta | Eje rasqueta | Agujereado remaches paño | 6 |  | sin terminar | 0 | 0
C64 | Rasqueta | Eje rasqueta | Agujereado remaches rasqueta inox | 7 |  | sin terminar | 0 | 0
D64 | Rasqueta | Rasqueta inox | Corte y pulido de bordes | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
E64 | Rasqueta | Rasqueta inox | Agujereado | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
F64 | Rasqueta | brazos resortes | Corte plegado | 2 |  | sin terminar | 0 | 0
G64 | Rasqueta | Rasqueta inox +paño flecos+eje rasqueta | Armado | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A65 | Rasqueta | Espigas eje rasqueta | Corte | 2 |  | sin terminar | 0 | 0
B65 | Rasqueta | Resorte | Corte y orejas | 2 |  | sin terminar | 0 | 0
A67 | Movimientos manija | Movimiento manija | Corte | 1 | 8 | terminado | 0 | 0
A68 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | Corte | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A69 | Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | Corte | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A70 | Movimientos manija | Movimiento manija | Agujereado | 1 | 11 | terminado | 0 | 0
A71 | Movimientos manija | Movimiento manija | Soladura | 1 | 12 | terminado | 0 | 0
A72 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | Agujereado | 1 | 13 | terminado | 0 | 0
A73 | Movimientos manija | Movimiento leva acero | Soldadura | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A74 | Movimientos manija | Movimiento manija-leva acero | Agujereado | 2 |  | sin terminar | 0 | 0
B74 | leva de acero | armado Movimiento leva acero +eje leva de acero | Soldadura | 1 |  | sin terminar | 0 | 0
A75 | Tensor de paño | varillas roscadas Cajas tensor aluminio | 0 | 2 |  | sin terminar
A76 | Volante | varillas roscadas Volante | 0 | 1 |  | sin terminar
A77 | Varilla roscada tapa superior | varlla roscada Eje tapa superior | 0 | 1 |  | sin terminar
A82 | Tapas laterales | Armado de laterales | Soldadura | 2 |  | sin terminar
A83 | Tapas laterales | Limpieza de chasis armado | Desbaste y pulido | 2 |  | sin terminar
A84 | Tapas laterales | Ranura de manija reglacion y llave | Corte plasma manual | 1 |  | sin terminar
A86 | Tapas laterales | Bujes chasis | Corte Sensitiva | 4 |  | sin terminar
A87 | Tapas laterales | Montaje bujes chasis | Soldadura | 4 |  | sin terminar
A88 | Tapas laterales | Escuadras | Corte y plegado | 4 |  | sin terminar
A89 | Tapas laterales | Escuadras | soldadura de punto | 12 |  | terminado
A90 | Tapas laterales | Orejas | Corte | 14 |  | terminado
A91 | Tapas laterales | Orejas | Soldadura al chasis | 14 |  | terminado
A92 | Tapas laterales | Orejas | Doblado | 14 |  | terminado
A95 | Bandejas | Superior +central+inferior | Limpieza | 1 |  | terminado
A96 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | Corte | 1 |  | sin terminar
A99 | Manijas y reguladores | Manija regulacion rolo laminador | Roscado | 1 |  | sin terminar
A100 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | Corte | 2 |  | sin terminar
A103 | Manijas y reguladores | Tortas de regulacion rolo tensor de paño | Roscado | 2 |  | sin terminar
A104 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | Corte | 1 |  | terminado
A107 | Manijas y reguladores | Mascara regulacion | pegado | 1 |  | sin terminar
A109 | Tapas | acero inox laterales | Marcado Agujereado | 2 |  | sin terminar
A110 | tapas | acero inox laterales | amolado de cantos | 2 |  | sin terminar
A111 | Tapas | acero inox laterales | Pegar cantos | 2 |  | sin terminar
A114 | tapas | acero inox superior | amolado de cantos | 1 |  | sin terminar
A115 | Tapas | acero inox superior | Pegar cantos | 1 |  | sin terminar
A116 | tapas | acero inox superior | armado | 1 |  | sin terminar
A117 | Pintura | tapas laterales + bandejas | Masillado y pintado | 5 |  | sin terminar
A120 | Fleje resortes | Resortes | Corte y orejas | 17 |  | terminado
A123 | Montaje | Cajas rodamientos en laterales | Armado | 2 |  | terminado
A124 | Montaje | Rolos+ paño | Armado | 1 |  | terminado
B124 | Montaje | Chasis | Montaje bandejas +tapas laterales | 0 |  | terminado
A125 | Montaje | Cajas bujes | Armado | 2 |  | terminado
A126 | Montaje | Levas de aluminio | Armado | 2 |  | sin terminar
A127 | Montaje | Eje levas de aluminio | armado | 1 |  | terminado
A128 | Montaje | Rasqueta | armado | 1 |  | sin terminar

## Estado de maquinas
Estado de fabricacion
0%
Minutos totales | 8034 |  | Horas totales: | 133:54
Porcentajes |  | 100%
Valores de grafico
Minutos procesados | 2127 |  | Horas totales: | 35:27 |  |  | Tiempo total | 8034 | 100%
Porcentajes |  | 26.47% |  |  |  |  | Tiempo procesado | 2127 | 26.47%
Minutos faltantes | 5907 |  | Horas Faltantes: | 98:27
Porcentajes |  | 73.53%
Proceso realizado hasta el momento | Descripcion |  | Proceso | Estado | Tiempo total | Tiempo acumulado
A1 | Caja rodamiento 6203 |  | Torneado | terminado | 55 | 55
A2 | Caja rodamiento 6203 |  | Roscado y agujereado RW1/4 | terminado | 40 | 215
B26 | Caja rodamiento 6203 |  | armado colocacion de rodamiento | terminado | 10 | 255
A3 | Caja Buje |  | Agujereado D 15 | terminado | 15 | 315
A4 | Caja Buje |  | Agujereado y roscado RW3/8 | terminado | 23 | 407
B4 | caja buje |  | Pegado | terminado | 4 | 423
A5 | Leva de aluminio |  | Torneado | terminado | 40 | 583
A6 | Leva de aluminio |  | Agujereado Taladro D11,5mm | sin terminar | 10 | 583
A7 | Leva de aluminio |  | Agujereado Taladro D7mm | sin terminar | 10 | 583
A8 | Soporte estructura |  | Corte | terminado | 2 | 591
A9 | Soporte estructura |  | Toneado (Punto centro) | terminado | 10 | 631
A10 | Soporte estructura |  | Roscado RW1/4 | terminado | 8 | 663
A11 | leva acero |  | Corte | terminado | 4 | 679
A12 | leva acero |  | Agujereado CON TORNO (Exentrico) | sin terminar | 25 | 679
A13 | leva acero |  | Agujereado y Roscado | sin terminar | 10 | 679
A14 | Eje rolo laminador |  | Corte | terminado | 4 | 695
A15 | Eje rolo laminador |  | Toneado (Punto centro) | sin terminar | 5 | 695
A16 | Eje rolo laminador |  | Torneado | terminado | 20 | 775
A17 | Rolo laminador -colocacion de arandelas al eje |  | soldadura | sin terminar | 4 | 775
A18 | Rolo laminador- Torneado de arandelas |  | Torno | sin terminar | 10 | 775
A19 | Armado de rolo laminador |  | Soldadura | sin terminar | 10 | 775
A20 | Terminacion rolo laminador |  | Torneado | sin terminar | 15 | 775
A21 | Eje rolo paño |  | Corte | terminado | 2 | 783
A22 | Eje rolo paño |  | Toneado (Punto centro) | terminado | 5 | 803
A23 | Eje rolo paño |  | Torneado | sin terminar | 35 | 803
A24 | Disco rolo paño |  | Corte Pantografo | sin terminar | 20 | 803
A25 | Rolo Paño-colocacion de discos al eje |  | Torneado | sin terminar | 0 | 803
A26 | Rolo Paño-colocacion de caño al eje |  | Soldadura | sin terminar | 10 | 803
B26 | Goma |  | Cortar y pegar | sin terminar | 20 | 803
C26 | Goma |  | Remachar | sin terminar | 15 | 803
D26 | Verificacion |  | Longitud y alojes rodamientos | sin terminar | 3 | 803
A27 | Eje volante |  | Corte | terminado | 2 | 811
A28 | Eje volante |  | Toneado (Punto centro) | terminado | 5 | 831
A29 | Eje volante |  | Torneado | sin terminar | 15 | 831
A30 | Eje volante |  | Agujereado p/ Roscar | terminado | 10 | 871
A31 | Eje volante |  | Roscado | terminado | 12 | 919
A32 | Eje piñon volante |  | Corte | terminado | 3 | 931
A33 | Eje piñon volante |  | Torneado | sin terminar | 10 | 931
A34 | Eje piñon volante |  | Armado | sin terminar | 15 | 931
A35 | Disco polea |  | Corte CNC | sin terminar | 3 | 931
A36 | Disco polea |  | Limpieza y repaso de agujeros | sin terminar | 6 | 931
A37 | Disco polea |  | Armado | sin terminar | 15 | 931
A38 | Alojes para rodamientos |  | torneado | sin terminar | 40 | 931
A39 | agujero roscado p/ disco piñon |  | agujereado + roscado | sin terminar | 20 | 931
| #N/A |  | #N/A | sin terminar | 0 | 931
A40 | Soporte tensor cadena |  | Corte | terminado | 2 | 939
A41 | Soporte tensor cadena |  | Frenteado | sin terminar | 8 | 939
A42 | Soporte tensor cadena |  | Agujereado Torno | sin terminar | 8 | 939
A66 | planchuela Tensor |  | Corte | terminado | 5 | 959
A43 | planchuela tensor |  | Agujereado | terminado | 15 | 1019
B43 | planchuela tensor |  | Roscado | terminado | 6 | 1043
C43 | Soporte de resorte |  | Armado | sin terminar | 8 | 1043
D43 | Resorte |  | Corte y orejas | sin terminar | 8 | 1043
A44 | 1/2x 9D (Polea) |  | corte cnc | sin terminar | 15 | 1043
A45 | 1/2x 9D (Polear) |  | ajuste de dientes | sin terminar | 20 | 1043
A46 | 1/2x 10D (rolo laminador) |  | corte cnc | sin terminar | 15 | 1043
A47 | 1/2x 10D (rolo laminador) |  | ajuste de dientes | sin terminar | 20 | 1043
A48 | 1/2x 15D (rolo paño izq) |  | corte cnc | sin terminar | 15 | 1043
A49 | 1/2x 15D (rolo paño izq) |  | ajuste de dientes | sin terminar | 20 | 1043
A50 | 1/2x 28D (rolo paño der) |  | corte cnc | sin terminar | 15 | 1043
A51 | 1/2x 28D (rolo paño der) |  | ajuste de dientes | sin terminar | 60 | 1043
A52 | 1/2x 10 D tensor |  | Torneado interior Aloje rodamiento | sin terminar | 35 | 1043
A53 | 1/2x 10 D tensor |  | Afinado | sin terminar | 20 | 1043
A54 | Masas engranajes |  | Corte | terminado | 15 | 1103
A55 | Masas engranajes |  | Frenteado y punto centro | terminado | 15 | 1163
A56 | Masas engranajes |  | Agujereado | terminado | 15 | 1223
A57 | Masas engranajes |  | Agujereado | terminado | 15 | 1283
A58 | Masas engranajes |  | Roscado | terminado | 40 | 1443
A59 | Masas engranajes+engranaje 9D |  | Armado y centrado | sin terminar | 15 | 1443
A60 | Masas engranajes+engranaje 10D |  | Armado y centrado | sin terminar | 15 | 1443
A61 | Masas engranajes+engranaje 15D |  | Armado y centrado | sin terminar | 15 | 1443
A62 | Masas engranajes+engranaje 28D |  | Armado y centrado | sin terminar | 15 | 1443
A63 | Eje rasqueta |  | Corte | terminado | 2 | 1451
A64 | Eje rasqueta |  | Agujereado con torno | sin terminar | 15 | 1451
B64 | Eje rasqueta |  | Agujereado remaches paño | sin terminar | 10 | 1451
C64 | Eje rasqueta |  | Agujereado remaches rasqueta inox | sin terminar | 10 | 1451
A65 | Espigas eje rasqueta |  | Corte | sin terminar | 1 | 1451
B65 | Resorte |  | Corte y orejas | terminado | 10 | 1491
A67 | Movimiento manija |  | Corte | terminado | 15 | 1551
A68 | Movimiento leva acero |  | Corte | terminado | 15 | 1611
A69 | Movimiento manija-leva acero |  | Corte | terminado | 15 | 1671
A70 | Movimiento manija |  | Agujereado | terminado | 5 | 1691
A71 | Movimiento manija |  | Soladura | sin terminar | 5 | 1691
A72 | Movimiento leva acero |  | Agujereado | terminado | 5 | 1711
A73 | Movimiento leva acero |  | Soldadura | sin terminar | 8 | 1711
A74 | Movimiento manija-leva acero |  | Agujereado | terminado | 6 | 1735
A75 | varillas roscadas Cajas tensor aluminio |  | 0 | terminado | 15 | 1795
A76 | varillas roscadas Volante |  | 0 | terminado | 15 | 1855
A77 | varlla roscada Eje tapa superior |  | 0 | terminado | 15 | 1915
A78 | Corte cnc |  | Corte pantografo | sin terminar | 40 | 1915
A79 | Fleje laterales |  | 0 | sin terminar | 30 | 1915
A80 | Fleje laterales |  | 0 | sin terminar | 30 | 1915
A81 | limpieza de laterales y flejes |  | 0 | sin terminar | 5 | 1915
A82 | Armado de laterales |  | Soldadura | sin terminar | 60 | 1915
A83 | Limpieza de chasis armado |  | Desbaste y pulido | sin terminar | 40 | 1915
A84 | Ranura de manija reglacion y llave |  | Corte plasma manual | sin terminar | 15 | 1915
A85 | Agujeros de tensor de paños |  | Agujereado | sin terminar | 6 | 1915
A86 | Bujes chasis |  | Corte Sensitiva | sin terminar | 5 | 1915
A87 | Montaje bujes chasis |  | Soldadura | sin terminar | 10 | 1915
A88 | Escuadras |  | Corte y plegado | sin terminar | 15 | 1915
A89 | Escuadras |  | soldadura de punto | sin terminar | 10 | 1915
A90 | Orejas |  | Corte | sin terminar | 20 | 1915
A91 | Orejas |  | Soldadura al chasis | sin terminar | 10 | 1915
A92 | Orejas |  | Doblado | sin terminar | 10 | 1915
A93 | Superior +central+inferior |  | Corte Plasma CNC | terminado | 15 | 1975
A94 | Superior +central+inferior |  | Plegado | terminado | 6 | 1999
A95 | Superior +central+inferior |  | Limpieza | sin terminar | 10 | 1999
A96 | Manija regulacion rolo laminador |  | Corte | terminado | 3 | 2011
A97 | Manija regulacion rolo laminador |  | Agujereado | sin terminar | 15 | 2011
A98 | Manija regulacion rolo laminador |  | Torneado conico y redondeado | sin terminar | 15 | 2011
A99 | Manija regulacion rolo laminador |  | Roscado | sin terminar | 10 | 2011
A100 | Tortas de regulacion rolo tensor de paño |  | Corte | terminado | 4 | 2027
A101 | Tortas de regulacion rolo tensor de paño |  | Agujereado | sin terminar | 4 | 2027
A102 | Tortas de regulacion rolo tensor de paño |  | Frenteado y torneado de escalon | sin terminar | 3 | 2027
A103 | Tortas de regulacion rolo tensor de paño |  | Roscado | sin terminar | 3 | 2027
A104 | Mascara regulacion |  | Corte | sin terminar | 8 | 2027
A105 | Mascara regulacion |  | Ranurado | sin terminar | 10 | 2027
A106 | Mascara regulacion |  | Pulido de bordes | sin terminar | 5 | 2027
A107 | Mascara regulacion |  | pegado | sin terminar | 10 | 2027
A108 | acero inox laterales |  | marcar ycortar | sin terminar | 60 | 2027
A109 | acero inox laterales |  | Marcado Agujereado | sin terminar | 30 | 2027
A110 | acero inox laterales |  | amolado de cantos | sin terminar | 10 | 2027
A111 | acero inox laterales |  | Pegar cantos | sin terminar | 20 | 2027
A112 | acero inox superior |  | marcar y cortar | sin terminar | 40 | 2027
A113 | acero inox superior |  | Marcado plegado | sin terminar | 30 | 2027
A114 | acero inox superior |  | amolado de cantos | sin terminar | 10 | 2027
A115 | acero inox superior |  | Pegar cantos | sin terminar | 20 | 2027
A116 | acero inox superior |  | armado | sin terminar | 10 | 2027
A117 | tapas laterales + bandejas |  | Masillado y pintado | sin terminar | 100 | 2027
A118 | Fleje para resorte |  | Corte | terminado | 0 | 2027
A119 | Fleje para resorte |  | Limpieza y doblado | terminado | 25 | 2127
A120 | Resortes |  | Corte y orejas | sin terminar | 0 | 2127
A121 | Corte |  | Corte de ambos paños | sin terminar | 25 | 2127
A122 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A123 | Cajas rodamientos en laterales |  | Armado | sin terminar | 4 | 2127
A124 | Rolos+ paño |  | Armado | sin terminar | 3 | 2127
A125 | Cajas bujes |  | Armado | sin terminar | 3 | 2127
A126 | Levas de aluminio |  | Armado | sin terminar | 6 | 2127
A127 | Eje levas de aluminio |  | armado | sin terminar | 3 | 2127
A128 | Rasqueta |  | armado | sin terminar | 6 | 2127
A129 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A130 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A131 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A132 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A133 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A134 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A135 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A136 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A137 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A138 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A139 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A140 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A141 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A142 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A143 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A144 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A145 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A146 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A147 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A148 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A149 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A150 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A151 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A152 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A153 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A154 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A155 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A156 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A157 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A158 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A159 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A160 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A161 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A162 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A163 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A164 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A165 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A166 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A167 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A168 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A169 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A170 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A171 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A172 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A173 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A174 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A175 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A176 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A177 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A178 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A179 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A180 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A181 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A182 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A183 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A184 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A185 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A186 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A187 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A188 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A189 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A190 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A191 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A192 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A193 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A194 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A195 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A196 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A197 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A198 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A199 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A200 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A201 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A202 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A203 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A204 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A205 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A206 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A207 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A208 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A209 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A210 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A211 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A212 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A213 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A214 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A215 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A216 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A217 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A218 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A219 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A220 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A221 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A222 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A223 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A224 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A225 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A226 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A227 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A228 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A229 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A230 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A231 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A232 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A233 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A234 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A235 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A236 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A237 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A238 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A239 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A240 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A241 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A242 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A243 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A244 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A245 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A246 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A247 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A248 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A249 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A250 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A251 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A252 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A253 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A254 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A255 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A256 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A257 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A258 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A259 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A260 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A261 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A262 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A263 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A264 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A265 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A266 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A267 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A268 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A269 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A270 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A271 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A272 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A273 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A274 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A275 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A276 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A277 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A278 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A279 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A280 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A281 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A282 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A283 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A284 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A285 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A286 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A287 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A288 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A289 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A290 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A291 | 0 |  | 0 | sin terminar | 0 | 2127
A292 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2127
|  | Tiempo procesado en minutos |  |  |  | 2127